**ПЛАН - ГРАФИК РАБОТ**

**по проведению оценки воздействия на окружающую среду объекта**

**«Реконструкция автомобильной дороги М-8/Е95 Граница Российской Федерации (Езерище)-Витебск-Гомель-граница Украины (Новая Гута) км 87,3 – км 152,0»**

* разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 05 июня по 30 июля 2021 года;
* проведение ОВОС и разработка отчета об ОВОС: с 10 июня по 15 октября 2021 года;
* проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС: с 22 июля по 30 ноября 2021 года;
* доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям, поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС\*: с 31 августа по 31 декабря 2021 года;
* утверждение отчета об ОВОС Заказчиком (РУП «Витебскавтодор») с условиями для проектирования объекта: с 22 июля по 31 декабря 2021 года;
* государственная экологическая экспертиза разработанной предпроектной документации: с 13 сентября 2021 года по 31 января 2022 года;
* информирование РУП «Витебскавтодор» соответствующих местных исполнительных органов о принятом решении по результатам проведения государственной экологической экспертизы: в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы.

*\* в случае необходимости доработки (п.7.7. постановления Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 №47)*

Указанные сроки проведения процедуры ОВОС могут корректироваться (в рамках сроков, регламентированных НПА).