## Лист1
Программа дорожных работ филиала Витебское ДРСУ №144 КУП "Витебскоблдорстрой" по текущему ремонту на 2025 год Приложение 1
Наименование объета | Наличие проекта | Финансиро- вание | Виды работ | Всего |  | в том числе по месяцам | [11 empty] | *Примечание
|  |  |  | км | руб. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Всего за год |  |  |  | 36.687 | 8227500 | 0 | 0 | 176500 | 371770 | 907186 | 1303830 | 1501603 | 1452563 | 1404922 | 1036792 | 148750 | 0
в т.ч. РДФ |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
субвенция |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
обл.бюджет |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Н-15321 Подъезд к д. Машкино от а/д Н-2309 Зароново–Иваново, км 1,500 - км 2,700 |  |  | гр | 1.2 | 0 | в том числе по месяцам октябрь: 0 | Был запланирован в 2023 году
Н-2379 Подъезд к г.п.Сураж от а/д Н-2301 Руба-Тарасенки-граница Российской Федерации, км 0,000 - км 0,600 | есть |  | а/б | 0.6 | 155000 | в том числе по месяцам март: 100000; в том числе по месяцам апрель: 55000 | Неудовлетворительное стостояние а/б покрытия
Н-15350 Подъезд к озд.лагерю "Лесная поляна" от а/д Н-2371 Зайцево-Старое Село, км 0,200 - км 2,900 |  |  | а/б | 2.7 | 525706 | в том числе по месяцам сентябрь: 262853; в том числе по месяцам октябрь: 262853 | Входит в перечнь местных автомобильных дорог общего пользования Витебской области, требующих первоочередного ремонта
Н-15370 Подъезд к ГУСО "Селютский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов" от а/д а/д Р-87 Витебск-Орша, км 0,130 - км 0,480 |  |  | а/б | 0.35 | 76416 | в том числе по месяцам май: 76416 | Неудовлетворительное стостояние а/б покрытия
Н-15385 Подъезд к с/т "Селюты" от а/д Р-87 Витебск-Орша, км 0,000 - км 0,940 |  |  | а/б | 0.94 | 205000 | в том числе по месяцам июнь: 102500; в том числе по месяцам июль: 102500 | Входит в план мероприятий по подготовке к районному фестивалю-ярмарке тружеников села «Дажынкi — 2025"
Н-2328 Тулово–Асётки, км 1,800 - км 3,300 |  |  | перевод | 1.5 | 469000 | в том числе по месяцам май: 133000; в том числе по месяцам июнь: 133000; в том числе по месяцам июль: 100000; в том числе по месяцам август: 103000 | Обращения ВРИК, ВОДС, Входит в перечнь местных автомобильных дорог общего пользования Витебской области, требующих первоочередного ремонта
Н-2332 Витебск-Сокольники, км 0,896 - км 1,700 |  |  | а/б | 0.804 | 175540 | в том числе по месяцам апрель: 87770; в том числе по месяцам май: 87770 | Входит в план мероприятий по подготовке к районному фестивалю-ярмарке тружеников села «Дажынкi — 2025"
Н-15342 Подъезд к д. Луки от Н-23071 Зайцево-Старое Село, км 0,462 - км 2,730 |  |  | перевод | 2.268 | 737823 | в том числе по месяцам август: 245941; в том числе по месяцам сентябрь: 245941; в том числе по месяцам октябрь: 245941 | Входит в перечнь местных автомобильных дорог общего пользования Витебской области, требующих первоочередного ремонта
Н-2322 Лужесно-Дутчино-Мазолово, км 0,420 - км 1,486 |  |  | перевод | 1.066 | 366800 | в том числе по месяцам июнь: 183400; в том числе по месяцам июль: 183400 | Входит в перечнь местных автомобильных дорог общего пользования Витебской области, требующих первоочередного ремонта
Н-2306 Новка-Замосточье-Савченки-Ляхи, км 12,860 - км 17,370 |  |  | перевод | 4.51 | 1310000 | в том числе по месяцам июнь: 350000; в том числе по месяцам июль: 280000; в том числе по месяцам август: 280000; в том числе по месяцам сентябрь: 400000 | Входит в перечнь местных автомобильных дорог общего пользования Витебской области, требующих первоочередного ремонта
Н-15386 Подъезд к д. Шульцево от а/д Р-21 Витебск-граница Российской Федерации (Лиозно), км 0,000 - км 0,900 |  |  | перевод | 0.9 | 322786 | в том числе по месяцам июль: 166393; в том числе по месяцам август: 156393 | Обращения ВРИК, ВОДС
Н-2307 Белыновичи - Сокольники ч/з д. Присушино, км 7,000 - км 11,000 |  |  | гр | 4 | 170000 | в том числе по месяцам октябрь: 85000; в том числе по месяцам ноябрь: 85000 | Входит в перечнь местных автомобильных дорог общего пользования Витебской области, требующих первоочередного ремонта
Н-2302 Витебск-Сиротино, км 10,461 - км 10,655; км 15,400 - км 16,600; км 19,000 - км 21,900 |  |  | а/б | 4.294 | 847500 | в том числе по месяцам апрель: 82500; в том числе по месяцам май: 482500; в том числе по месяцам июнь: 182500; в том числе по месяцам июль: 100000 | Входит в перечнь местных автомобильных дорог общего пользования Витебской области, требующих первоочередного ремонта
Н-2337 Витебск-Тулово, км 1,107 - км 2,107 |  |  | а/б | 1 | 197500 | в том числе по месяцам апрель: 70000; в том числе по месяцам май: 127500 | Неудовлетворительное стостояние а/б покрытия
Н-15310 Подъезд к д. Волосово от а/д а/д Н-2306 Новка-замосточье-Савченки-Ляхи, км 2,000 - км 4,500 |  |  | перевод | 2.5 | 813300 | в том числе по месяцам июнь: 271100; в том числе по месяцам июль: 171100; в том числе по месяцам август: 371100 | Входит в перечнь местных автомобильных дорог общего пользования Витебской области, требующих первоочередного ремонта
Н-15410 Подъезд к д.Коммунарка от а/д М-8/Е 95 Граница Российской Федерации (Езерище)-Витебск-Гомель-граница Украины(Новая Гута), км 1,100 - км 3,100 |  |  | перевод | 2 | 650640 | в том числе по месяцам июль: 216880; в том числе по месяцам август: 116880; в том числе по месяцам сентябрь: 216880; в том числе по месяцам октябрь: 100000 | Обращения ВРИК, ВОДС
Н-15390 Подъезд к д.Тишково от а/д Р-21 Витебск-граница Российской Федерации (Лиозно), км 2,200 - 2,700 |  |  | перевод | 0.5 | 162660 | в том числе по месяцам июнь: 81330; в том числе по месяцам июль: 81330 | Обращения ВРИК, ВОДС
Н-2901 Лиозно-Яновичи, км 29,200 - км 29,931 |  |  | а/б | 0.731 | 153000 | в том числе по месяцам март: 76500; в том числе по месяцам апрель: 76500 | Обращения ВРИК, ВОДС
Н-15373 Подъезд № 2 к г. Витебску от а/д Р-87 Витебск–Орша, км 2,913 - км 6,287 |  |  | а/.б | 3.374 | 837745 | в том числе по месяцам июль: 100000; в том числе по месяцам август: 179249; в том числе по месяцам сентябрь: 279248; в том числе по месяцам октябрь: 279248 | Входит в перечнь местных автомобильных дорог общего пользования Витебской области, требующих первоочередного ремонта
Н-15334 Подъезд к д. Сибяки от а/д Н-2344 Прудники - Пудоть, км 0,300 - км 3,300 |  |  | гр | 3 | 127500 | в том числе по месяцам октябрь: 63750; в том числе по месяцам ноябрь: 63750 | Входит в перечнь местных автомобильных дорог общего пользования Витебской области, требующих ремонта
| Главный инженер филиала: |  |  |  |  | в том числе по месяцам апрель: Ю. Э. Решетник
26059.21