## Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)

## по объекту:

## «Возведение очистных сооружений производительностью 2400м3/сутки, расположенных по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Мазоловский с/с, 21 южнее д.Тригубцы»

1. План-график работ по проведению ОBOC

| №п/п | Действия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка программы проведения ОВОС | С 13 октября 2025 года по 17 октября 2025 года |
| 2 | Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности (примечание: в течение месяца после утверждения программы проведения ОВОС графика работ по проведению ОВОС) | С 26 марта по 9 апреля 2026 года *1 |
| 3 | Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | С 20 октября 2025 года по 01 марта 2026 года *1 |
| 4 | Проведение общественных обсуждений на территории Республики Беларусь*2 | С 16 апреля 2026 года по 16 мая 2026 года *1 |
| 5 | Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | Будет сообщено дополнительно в случае обращения граждан |
| 6 | Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | в случае необходимости 7 дней со дня получения замечаний |
| 7 | Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | май – июнь 2026 год (срок проведения ГЭЭ – 1 месяц) *1 |
| 8 | Принятие решения в отношении планируемой деятельности | После прохождения государственной экологической экспертизы экспертизы *1 |
| * 1 – срок выполнения работ может быть изменен. |  |  |
| * 2 – с учетом критериев, установленных в Добавлении I и Добавлении III к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо), проведение ОВОС в трансграничном контексте не требуется. |  |  |

Сведения о планируемой деятельности

## Сведения о заказчике:

## Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает Открытое Акционерное Общество «Витебская бройлерная птицефабрика».

## Почтовый адрес (юридический адрес): индекс 210014, Республика Беларусь, Витебская область, Витебский район, , д. Тригубцы, д.1 А, ОПС Витебск-14.

## тел. +375 212 350 450, электронный адрес: broiler_vit@mail.ru  ecolog@ganna.by

## Разработчик отчёта об ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Экосервиспроект», 220076, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 20, пом.236. Тел. 238 11 41, 238 11 44, факс 238 11 48, электронный адрес: ecoservisproekt@mail.ru

Функциональное назначение объекта – строительство очистных сооружений производительностью 2400 м3/сутки ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика».

Объектом очистки проектируемых сооружений являются производственные и бытовые сточные воды предприятия.

Проектируемая станция биологической очистки включает в себя следующие этапы очистки сточных вод:

1. Предварительная механическая очистка сточных вод от песка и механических примесей на песколовках радиального типа.

2. Подача сточных вод на биологическую очистку.

3. Обеззараживание очищенных сточных вод в резервуаре.

4. Предварительное уплотнение избыточного ила в илоуплотнителях.

5. Подача избыточного ила на обезвоживание – иловые площадки.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в мелиоративный канал (находящийся на удалении около 300м), пройдя расстояние 1580м мелиоративный канал впадает в ручей без названия, который в свою очередь спустя 2800м впадает в реку - Западная Двина.

При строительстве рассматривается несколько альтернативных вариантов размещения очистных сооружений.

Вариант 1 – Возведение очистных сооружений производительностью 2400м3/сутки, расположенных по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Мазоловский с/с, 21 южнее д.Тригубцы.

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем:

- В данный момент старые очистные сооружения выведены из эксплуатации в 2014г. Они были в эксплуатации более 35 лет, что значительно превышает нормативные сроки их эксплуатации, утвержденные Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 30.09.2011 №161 «Об установлении нормативных сроков службы основных средств и признание утративших силу некоторых постановлений Министерства экономики Республики Беларусь»;

- Предусматривается строительство новых очистных сооружений, что обеспечивает очистку сточных вод до нормативных показателей;

- Дальнейшая реконструкция и расширение ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» без принятия решения по строительству новых современных очистных сооружений искусственной биологической очистки и обработке осадков сточных вод невозможна.

Вариант 2 – «Сохранение существующей ситуации – «нулевая» альтернатива».

Отказ от строительства новых очистных сооружений приведет к упущенной возможности улучшения состояния окружающей среды, развития и улучшения предприятия.

Вариант 3 – «Реализация  проектных решений на другой территории» не рассматривается, так как запланировано строительство новых очистных сооружений на территории ОАО «Витебская бройлерная фабрика».

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант I – является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация почвы, растительного и животного мира незначительна, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.